## Sheet1
[8 empty] | 2022 | [12 empty] | 2022 | [12 empty] | 2022 | [12 empty] | 2022
| Project start | 2022-02-02 | [5 empty] | 2022-01-08 |  |  |  |  | 2022-02-12 |  |  |  | 2022-03-12 |  |  |  | 2022-04-16 |  |  |  |  | 2022-05-14 |  |  |  | 2022-06-11 |  |  |  | 2022-07-16 |  |  |  |  | 2022-08-20 |  |  |  | 2022-09-17 |  |  |  | 2022-10-08 |  |  |  |  | 2022-11-19 |  |  |  | 2022-12-10
| Project name | Enter your project name |  |  | Week starting | time axis 2022-01-01 to 2022-12-31
# | Activity | Assign to | Start | End | Days | Status | $Done
1 | Task1 | Zahid | 2022-01-22 | 2022-04-02 | 50 | Complete | 80% | bar: 2022-04-02
2 | Task2 | Nahid | 2022-01-30 | 2022-03-12 | 30 | Pogress | 10% | bar: 2022-03-12
3 | Task3 | Shakib | 2022-02-20 | 2022-04-16 | 40 | Blocked | 20% | bar: 2022-04-16
4 | Task4 | Hamid | 2022-03-03 | 2022-04-20 | 35 | Pogress | 40%
5 | Task5 | Zahid | 2022-01-22 | 2022-04-23 | 65 | Pogress | 20% | bar: 2022-04-23
6 | Task6 | Nahid | 2022-01-30 | 2022-02-20 | 15 | Pogress | 4%
7 | Task7 | Shakib | 2022-02-20 | 2022-05-14 | 60 | Complete | 60% | bar: 2022-05-14
8 | Task8 | Hamid | 2022-03-03 | 2022-05-28 | 62 | Not started | 8.857% | bar: 2022-05-28
9 | Task9 | Zahid | 2022-01-22 | 2022-02-10 | 14 | Not started | 26%
10 | Task10 | Nahid | 2022-01-30 | 2022-06-11 | 95 |  | 50% | bar: 2022-06-11
11 | Task11 | Shakib | 2022-02-20 | 2022-03-20 | 20 |  | 40%
12 | Task12 | Hamid | 2022-03-03 | 2022-06-11 | 72 |  | 25% | bar: 2022-06-11
13 | Task13 | Zahid | 2022-01-22 | 2022-06-11 | 100 |  | 27% | bar: 2022-06-11
14 | Task14 | Nahid | 2022-01-30 | 2022-07-02 | 110 |  | 50% | bar: 2022-07-02
Formulas:
Days = NETWORKDAYS([Start],[End])

## Sheet2
Status
Not started
Pogress
Complete
Blocked